|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Ейского городского поселения  Ейского района  от 15.11.2019 № 984 |

**Муниципальная программа**

**Ейского городского поселения Ейского района**

**«Охрана земель на территории Ейского городского поселения**

**Ейского района на 2020-2025 годы»**

Паспорт

муниципальной программы

Ейского городского поселения Ейского района

«Охрана земель на территории Ейского городского поселения

Ейского района на 2020-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района |
| Участники муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района;  Управление по организации деятельности Широчанского сельского округа администрации Ейского городского поселения Ейского района |
| Цели муниципальной программы | - Предотвращение загрязнения, захламления земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;  - улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;  - обеспечение организации охраны земель |
| Задачи муниципальной программы | - оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество выявленных несанкционированных свалок |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Финансирование из средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района не предусмотрено |

**Раздел 1. Характеристики текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации Программы**

Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса.

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Эта формула служит фундаментом прав и обязанностей государства, занятия общества и землепользователей использованием и охраной земли в соответствии с действующим законодательством.

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды.

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств.

Отходы производства и потребления относятся к одному из факторов, негативно воздействующих на качество окружающей среды, приводящих к деградации почв, зеленых насаждений, водных и других природных ресурсов. В последние годы в значительной степени возросла антропогенная нагрузка на окружающую среду и, прежде всего, именно в части увеличения отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности населения города, образование стихийных свалок, захламление муниципальных территорий.

Для эффективности исполнения целей Программы необходимо привлекать предприятия, организации, территориальное общественное самоуправление.

**Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации | 6-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Наименование подраздела (подпрограммы, основного мероприятия) «Организация регулярных мероприятий по очистке земельных участков от мусора, ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов» | | | | | | | |
|  | Цель: предотвращение загрязнения, захламления земель, других негативных воздействий хозяйственной деятельности, улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании, обеспечение организации охраны земель | | | | | | | |
|  | Задачи: оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления. | | | | | | | |
|  | Количество протоколов об административных правонарушениях | протокол | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы**

Срок реализации Программы - 2020-2025 годы.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы**

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района не предусмотрено.

**Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг**

Муниципальной программой муниципальные задания на оказание муниципальных услуг не предусмотрены.

**Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных**

**целевых программ и основных мероприятий**

Подпрограммы, ведомственные целевые программы и основные мероприятия муниципальной программы не предусмотрены.

**Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финанси-рования | в том числе по годам реализации (тыс.руб) | | | | | | Исполнитель программных мероприятий |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация регулярных мероприятий по очистке земельных участков от мусора, ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Собственники, пользователи, владельцы земельных участков, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2, | Всего по муниципальной программе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**8. Механизм реализации муниципальной Программы и**

**контроль за ее выполнением**

Реализация муниципальной программы осуществляется:

- управление жилищно-коммунального хозяйства администрация Ейского городского поселения Ейского района;

- управление по организации деятельности Широчанского сельского округа администрация Ейского городского поселения Ейского района.

Текущий мониторинг исполнения программных мероприятий осуществляет заместитель главы Ейского городского поселения Ейского района.

Обобщение информации о ходе реализации муниципальной программы осуществляется исполнителями программных мероприятий по разделам и предоставляется координатору муниципальной программы ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным).

Контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района.

**9. Методика оценки эффективности**

**реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится координатором Программы в соответствии с Типовой методикой. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно, не позднее 1 марта, следующего за истекшим.

Исполнители муниципальной программы ежегодно к 15 февраля предоставляют координатору Программы информацию об исполнении мероприятий Программы для формирования доклада о ходе реализации Программы, включая оценку эффективности Программы.

Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в докладе о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации.

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства Д.К. Драчев