| ### СОГЛАСОВАНО Начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю полковник А.К. Согомонян « ____ » декабря 2022 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Ейского городского поселения Ейского района Д.В. Кияшко « ____ » декабря 2022 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий Ейского городского поселения Ейского района

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2023 год

г.Ейск

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые администрацией Ейского городского поселения Ейского района 1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг паводкоопасной ситуации по автоматическим гидрологическим комплексам | ежедневно | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, ОД ЕДДС | - |  |
|  | Организация подготовки и проведение мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах в период церковного праздника «Крещение Господне» | 9-19 января | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, Службы спасения района и г.Ейска, ГИМС, Ейский ПСО, ОМВД, ЕРКО, ЕЦРБ | - |  |
|  | Согласование планов основных мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах организаций Ейского городского поселения Ейского района на 2023 год | 9 января – 11 февраля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Корректировка (уточнение) планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера Ейского городского поселения Ейского района и организаций поселения | до 20 января, при необходимости | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования администрации Ейского городского поселения Ейского района | 13 января, 28 апреля, 25 августа, 17 октября, при необходимости | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, председатель и члены комиссии | - |  |
|  | Корректировка (уточнение) планов гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Ейский район (выписок из плана), планов гражданской обороны организаций | до 25 января, при необходимости | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Организация выполнения комплекса мероприятий по предупреждению возникновения птичьего гриппа и африканской чумы свиней в поселениях района | январь – май, октябрь-декабрь | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, управление ЖКХ ЕГПЕР, организации АПК | - |  |
|  | Разработка (корректировка) положения о ЕДДС поселения | до 1 февраля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Уточнение реестра организаций, имеющих категорию по гражданской обороне | до 1 февраля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Уточнение перечня объектов экономики, продолжающих работу в военное время на территории Ейского городского поселения Ейского района и подлежащих светомаскировке | до 1 февраля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Корректировка электронных паспортов территорий Ейского городского поселения Ейского района, организаций | до 1 февраля, далее -ежемесячно | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Разработка плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года | 1-3 февраля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Разработка плана мероприятий об организации предупреждения и ликвидации природных пожаров в границах населенных пунктов Ейского городского поселения Ейского района в 2023 году | 6-10 февраля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Подготовка анализа работы в области ГО и ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (и задачах на очередное полугодие (год)): за 2022 год; за первое полугодие 2023 года | до 8 февраля; до 12 июля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - - |  |
|  | Проведение заседаний эвакуационной комиссии Ейского городского поселения Ейского района | 14 февраля, 26 мая, 28 августа, 24 ноября, при необходимости | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, председатель и члены эвакуационной комиссии | - |  |
|  | Уточнение перечня организаций Ейского городского поселения Ейского района, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне | до 10 февраля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Уточнение перечня нештатных спасательных служб для решения задач в области гражданской обороны на территории Ейского городского поселения Ейского района | до 22 февраля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Уточнение перечня объектов, подлежащих комплексной маскировке | 27 февраля – 6 марта | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Подведение итогов работы за 2022 год и постановка задач на 2023 год по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | февраль | глава ЕГПЕР, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Подготовка информации для разработки распоряжения администрации муниципального образования Ейский район «Об образовании рабочей группы по мониторингу гидротехнических сооружений» | до 1 марта | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Формирование перечня мест, запрещённых для купания на водных объектах, примыкающих к административным границам Ейского городского поселения Ейского района | до 1 марта | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, ГИМС | - |  |
|  | Уточнение паспортов систем оповещения Ейского городского поселения Ейского района: муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | 1-3 марта, 4-6 октября | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Уточнение реестра нештатных аварийно- спасательных формирований и нештатных формирований по выполнению мероприятий по гражданской обороне | до 10 марта | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ейского городского поселения Ейского района | 20 января, 12 мая, 30 августа, 24 ноября, при необходимости | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, председатель и члены комиссии | - |  |
|  | Оказание методической помощи по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципальным учреждениям Ейского городского поселения Ейского района | в течение года (при обращении) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Организация и проведение в Ейском городском поселении Ейского района «Месячника безопасности людей на водных объектах»: в летнем периоде; в зимнем периоде | 17 апреля- 17 мая; 20 ноября- 20 декабря | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, администрация ЕГПЕР руководители организаций | - - |  |
|  | Совместно с администрацией МО Ейский район организация и проведение совещания с руководителями организаций гостиничного, санаторно-курортного и оздоровительного комплекса, расположенных у водных объектов, по вопросам организации безопасного отдыха граждан и предупреждению гибели людей на водных объектах | до 30 апреля | отдел по вопросам курорта и туризма, отдел ГО и ЧС администрации района и ЕГПЕР; Служба в г. Ейске ПУ ФСБ России по КК, ГИМС, ГИМС №2, Ейский ПСО, Службы спасения района и г. Ейска, главы поселений, руководители организаций, водопользователи, судовладельцы | - |  |
|  | Совместно с администрацией МО Ейский район организация и проведение совещаний по вопросам организации безопасного отдыха детей и предупреждению гибели людей на водных объектах | апрель-май | управление образованием, управление по вопросам семьи и детства, отдел ГО и ЧС администрации района и ЕГПЕР; руководители образовательных учреждений района, Служба спасения района, ГИМС, Ейский ПСО | - |  |
|  | Организация мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора с территорий населенных пунктов, восстановлению минерализованных полос вдоль лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам, выкосу и вывозу сухой травы и камыша в местах прилегания к частным участкам в границах населенных пунктов и открыто стоящим строениям | апрель - ноябрь | Управление ЖКХ, УШСО, организации | 100,0 |  |
|  | Подготовка информации для издания правового акта администрации района «Об утверждении дислокации мест, планируемых для использования в целях массового отдыха на побережье Азовского моря, Таганрогского залива и Ейского лимана в границах муниципального образования Ейский район на купальный сезон 2023 года» | до 1 мая | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, отдел торговли и курортов ЕГПЕР | - |  |
|  | Подготовка и издание муниципального правового акта администрации района (поселения) «Об организации и осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования, примыкающих к административным границам Ейского городского поселения Ейского района, в период купального сезона 2023 года» | до 1 мая | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Уточнение состава сил и средств городского звена РСЧС, предназначенных для поиска и спасания людей, терпящих бедствие на водных объектах, а также уточнение вопросов взаимодействия | до 1 мая, до 10 ноября, при необходимости | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, ГИМС, Ейский ПСО, ФГУП «Росморпорт», Служба в г. Ейске ПУ ФСБ России по КК, «ЭКОСПАС» | - |  |
|  | Организация и проведение установки на береговых полосах водных объектов и местах выхода к водным объектам знаков безопасности и информационных щитов. Контроль состояния установленных знаков безопасности и информационных щитов | до 1 мая, постоянно в течение купального сезона | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, водопользователи, владельцы пляжей и пляжных территорий, руководители организаций гостиничного, санаторно-курортного и оздорови-тельного комплекса у водных объектов | 70,0 - |  |
|  | Организация и проведение разъяснительно-профилактической работы и информирования населения Ейского городского поселения Ейского района по правилам безопасного поведения на водных объектах, способах само- и взаимоспасения на воде с использованием СМИ и иными способами представления информации: в летний период; в зимний период | май - сентябрь; декабрь - февраль 2024 г. (еженедельно) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, Ейский ПСО, ГИМС, Служба спасения г. Ейска, руководители учреждений и организаций | - - |  |
|  | Подготовка информации для издания распоряжения администрации района «Об образовании межведомственной рабочей группы по проведению на территории Ейского района мониторинга мест массового отдыха, баз для стоянки маломерных судов в период купального сезона 2023 года» | до 1 июня | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Корректировка паспорта безопасности территории Ейского городского поселения Ейского района и направление информации для корректировки паспорта безопасности территории муниципального образования Ейский район. | до 1 июня | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Организация мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего состояния объектов ГО | до 1 июня | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации – балансодержатели | - |  |
|  | Проведение мероприятий по организации работы муниципального пляжа (обследование водной акватории, лабораторные, инструментальные исследования песка и воды, организация деятельности спасательного поста) | июнь-сентябрь | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, МКУ «ЦГХ» | 807,0 |  |
|  | Проведение межведомственного мониторинга пляжей, пляжных территорий и баз для стоянки маломерных судов с целью контроля выполнения требований федерального и краевого законодательства по обеспечению безопасности граждан, сохранению их жизни и здоровья | июнь-сентябрь (в течение купального сезона, еженедельно) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, МРГ по мониторингу мест массового отдыха, баз для стоянки маломерных судов | - |  |
|  | Проведение тренировок по оповещению руководителей учреждений и организаций расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района в прибрежной полосе водных объектов с целью практического выполнения мероприятий при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | июнь-сентябрь (в течение купального сезона, еженедельно) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, руководители организаций гостиничного и санаторно-курортного и оздоровительного комплекса | - |  |
|  | Организация и проведение обследования побережья водных объектов с целью выявления мест неорганизованного отдыха граждан на водных объектах | июнь-сентябрь (в течение купального сезона, еженедельно) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, Ейский ПСО, ГИМС, Службы спасения района и г. Ейска. | - |  |
|  | Организация и проведение обследования побережья водных объектов с целью выявления лиц, купающихся в местах, запрещённых для купания или в состоянии опьянения, и привлечения их к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством | июнь-сентябрь (в течение купального сезона, еженедельно) | должностные лица администраций поселений, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, ОМВД, Ейское ЛОП, ЕРКО | - |  |
|  | Оказание помощи спасательным службам ГО Ейского городского поселения Ейского района район в разработке установленных документов | 10-21 июля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, спасательные службы ГО | - |  |
|  | Определение (уточнение) мест возможных захоронений на территории поселения в военное время | 17-28 июля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Проведение Месячника гражданской обороны | октябрь-ноябрь | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Уточнение плана прикрытия автодорог краевого и муниципального уровня спасательными подразделениями городского звена РСЧС | до 15 ноября | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Уточнение перечня учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля (далее - СНЛК) на территории Ейского городского поселения Ейского района | до 1 декабря | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации СНЛК | - |  |
|  | Подготовка плана работы КЧС и ПБ администрации Ейского городского поселения Ейского района на 2024 год | до 20 декабря | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Подготовка плана работы комиссии по повышению устойчивости функционирования администрации Ейского городского поселения Ейского района на 2024 год | до 20 декабря | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Подготовка плана работы эвакуационной комиссии Ейского городского поселения Ейского района на 2024 год | до 20 декабря | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Подготовка проекта плана основных мероприятий Ейского городского поселения Ейского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год | до 20 декабря | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Подготовка плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования на 2024 год | до 21 декабря | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Организация совместной работы с заинтересованными ведомствами по выявлению и пресечению незаконного оборота пиротехнических изделий на подведомственной территории | декабрь | отдел торговли и курортов ЕГПЕР, ОМВД, ОНД и ПР | - |  |
|  | Информирование населения о работе по созданию условий для организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории поселения | ежемесячно | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по установке пожарных гидрантов на территории населённых пунктов Ейского городского поселения Ейского района | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, управление ЖКХ ЕГПЕР, МКУ «ЦГХ» | 2 397,3 |  |
|  | Уточнение планов привлечения сил и средств (пожарной и инженерной техники, передвижных емкостей для подвоза воды и. т.п.) для тушения пожаров на территории Ейского городского поселения Ейского района в целях обеспечения постоянной готовности | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Взаимный обмен информацией и уточнение баз данных Ейского городского поселения Ейского района, муниципального образования Ейский район, поселений и организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, управления и отделы ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Организация выполнения требований Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | глава ЕГПЕР, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Совершенствование (актуализация) муниципальной правовой базы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в соответствии с рекомендуемыми перечнями муниципальных правовых актов | в течение года | правовой отдел ЕГПЕР, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Участие в деятельности межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Ейского района в 2023 году | в течение года | управление по вопросам семьи и детства администрации района, члены межведомственной комиссии | - |  |
|  | Организация агитационной работы с собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе в домах блокированной застройки, о наличии в домах в период пожароопасного сезона емкости (бочки) с водой или огнетушителя | в течение года | председатели СНТ, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Организация профилактической и агитационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей. | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, общий отдел ЕГПЕР, ТОС | - |  |
|  | Организация мероприятий, направленных на обеспечение мест проживания граждан и семей «группы риска», автономными пожарными извещателями | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Содержание и модернизация систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе: | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, МБУ «ЦГХ» | - |  |
|  | организация технического обслуживания системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, МБУ «ЦГХ» | 140,0 |  |
|  | организация технического обслуживания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, МБУ «ЦГХ» | 315,0 |  |
|  | развитие системы информирования населения в местах массового пребывания людей | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | 108,0 |  |
|  | Создание финансового резервного фонда администрации Ейского городского поселения Ейского района для обеспечения непредвиденных расходов | в течение года | финансовый отдел ЕГПЕР | 3 000,0 |  |
|  | Содержание, хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий ГО | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | 116,0 |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры и молодёжной политики администрации Ейского городского поселения Ейского района | в течение года | отдел культуры ЕГПЕР, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации, учреждения культуры | 39,4 |  |
|  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ейского городского поселения Ейского района, осуществляющих функции по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданской обороне | в течение года | администрация ЕГПЕР | 19 435,2 |  |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ейского городского поселения Ейского района | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, управление ШСО | 100,0 |  |
|  | Оперативное реагирование на крупные пожары и чрезвычайные ситуации, поддержание взаимодействия с органами управления и аварийно-спасательными формированиями поселений Ейского района | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, Служба спасения г.Ейска, ОШ ЛЧС (ОГ), организации | - |  |
|  | Организация обеспечения безопасности туристических и экскурсионных групп | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, отдел торговли и курортов ЕГПЕР, турагентства, организации | - |  |
|  | Работа с обращениями граждан | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, общий отдел ЕГПЕР | - |  |
|  | Оказание методической помощи в вопросах выполнения требований действующих правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Разработка и выдача исходных данных и требований инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС, других необходимых документов, подлежащих учету при составлении заданий на проектирование объектов, и заключений по приемке законченных строительством объектов | в течение года (по заявкам) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, заказчики строительства объектов | - |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
|  | Проведение технической проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения | ежедневно | Служба спасения г.Ейска, ОД ЕДДС | - |  |
|  | Участие в проверках готовности аппаратуры оповещения и каналов связи П-166М (П-166Ц) | ежедневно | Служба спасения г.Ейска, ОД ЕДДС | - |  |
|  | Участие в тренировке оперативной дежурной сменой ЦУКС Главного управления с оперативными группами МПСГ и ЕДДС муниципальных образований | ежедневно | Служба спасения г.Ейска, ОД ЕДДС | - |  |
|  | Участие в подведении итогов оперативного реагирования органов управления и сил РСЧС (в формате ВКС) | ежедневно ежемесячно ежеквартально (по плану ЦУКС) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, Служба спасения г.Ейска | - |  |
|  | Проверка работоспособности резервного источника электроснабжения ЕДДС | еженедельно (пятница) | Служба спасения г.Ейска | - |  |
|  | Проверка системы оповещения руководящего состава: КЧС и ПБ Ейского городского поселения Ейского района; | 13 января; 10 февраля; 17 марта; 14 апреля; 12 мая; 9 июня; 7 июля; 11 августа; 8 сентября; 6 октября; 17 ноября; 8 декабря | глава ЕГПЕР отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, ОД ЕДДС, члены КЧС и ПБ ЕГПЕР | - |  |
|  | эвакуационной комиссии Ейского городского поселения Ейского района | 27 января; 17 февраля; 24 марта; 21 апреля; 26 мая; 23 июня; 21 июля; 25 августа; 22 сентября; 20 октября; 24 ноября; 22 декабря | заместитель главы ЕГПЕР – председатель эвакуационной комиссии, ОД ЕДДС, члены эвакуационной комиссии ЕГПЕР | - |  |
|  | Проведение комплексной проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением до населения проверочных сигналов и информации оповещения | март, октябрь | глава ЕГПЕР, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Проведение тренировок по передаче сигналов оповещения и речевой информации с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания | март, октябрь (при проверке системы оповещения) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, ОД ЕДДС, организации связи и телерадиовещания | - |  |
|  | Проведение командно-штабного учения по теме: «Действия органов управления, сил и средств функциональных подсистем, районного звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, природных пожаров на территории Ейского городского поселения Ейского района» | апрель (по указанию ГУ МЧС КК) | глава ЕГПЕР, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, органы управления и силы ФП, городского звена ТП РСЧС, организации | - |  |
|  | Проведение тактико-специального учения с участием аварийно-спасательных формирований на потенциально опасном объекте: площадка перегрузочного комплекса по перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «Ейск-Порт-Виста» по теме: «Ликвидация последствий аварийного разлива нефтепродуктов» | апрель (в ходе КШУ) | начальник объекта (г. Ейск, ул. Шмидта, 4), отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации, силы постоянной готовности, нештатные формирования по ГО | - |  |
|  | Тренировка по работе оперативного штаба Ейского городского поселения Ейского района по вопросам предупреждения и ликвидации прогнозируемых чрезвычайных ситуаций, пожаров | апрель (в ходе КШУ), 23 мая-2 июня, 4 октября | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, руководящий состав ГО и РСЧС, ОШ ЛЧС | - |  |
|  | Тренировки по практическому развертыванию пунктов временного размещения (сборных эвакуационных пунктов), организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения | апрель (в ходе КШУ), 23 мая-2 июня, 4 октября | администрация ЕГПЕР, администрация ПВР, (СЭП), отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Проведение однодневного тактико-специального учения в поселениях по теме: «Действие органов управления, сил и средств при возникновении ландшафтного пожара с угрозой перехода огня на жилые строения населенного пункта» | в период с 23 мая по 2 июня (по графику) | глава ЕГПЕР, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, силы постоянной готовности | - |  |
|  | Проведение тренировок по передаче сигналов оповещения и речевой информации с организациями гостиничного и курортного бизнеса в местах возможного развития скоротечных нагонных явлений с использованием МСАО «СПРУТ» и электронной почты | 14, 28 июня, 12, 26 июля, 16, 30 августа | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, ЕДДС ЕГПЕР, организации гостиничного и курортного бизнеса | - |  |
|  | Проведение штабной тренировки по гражданской обороне: «Действия органов управления, сил и средств гражданской обороны, муниципального и объектовых звеньев РСЧС по выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Ейского городского поселения Ейского района» (в ходе Всероссийской тренировки по ГО) | 4 октября (по указанию ГУ МЧС КК) | глава ЕГПЕР, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, спасательные службы ГО, НАСФ, НФГО, органы управления и силы ФП, городского звена ТП РСЧС, организации | - |  |
|  | Проведение тактико-специального учения с участием аварийно-спасательных формирований на потенциально опасном объекте: площадка комплекса временного хранения и перегрузки нефтепродуктов на морской транспорт АО «Ейский морской порт» по теме: «Ликвидация пожара в условиях разлива нефтепродуктов» | 4 октября (в ходе ШТ ГО) | начальник объекта (г. Ейск, ул. Портовая Аллея, 5), отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, силы постоянной готовности, нештатные формирования по ГО | - |  |
|  | Участие в тренировках по информационному обмену при ЧС с оперативной дежурной сменой ЦУКС | ежемесячно, (по плану ЦУКС) | Служба спасения г. Ейска, ОД ЕДДС | - |  |
|  | Проверка взаимодействия ОД ЕДДС со старостами сельских населенных пунктов Ейского городского поселения Ейского района | в течение года (по графику) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, ОД ЕДДС, управление ШСО | - |  |
|  | Проведение учений и тренировок в организациях, в том числе образовательных организациях, в соответствии с приказом МЧС России от 29.07.2020 №565 | в течение года (по планам организаций) | руководители организаций, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, управление образованием администрации района | - |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
|  | Инструктаж заступающих оперативных дежурных смен ЕДДС | ежедневно | Служба спасения г.Ейска | - |  |
|  | Занятия под руководством непосредственных руководителей с оперативными дежурными ЕДДС | 13 января; 10 февраля; 10 марта; 7 апреля; 12 мая; 9 июня; 7 июля; 11 августа; 15 сентября; 6 октября; 10 ноября; 15 декабря | Служба спасения г.Ейска, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Однодневные занятия с работниками поселений и организаций, специально уполномоченными на решение задач в области ГО (ЧС), по изучению руководящих документов, составлению планов, разработке замыслов проведения учений, обмену опытом, отработке других вопросов | 11 января, 3 апреля, 17 мая, 20 сентября, при необходимости | отдел ГО и ЧС администрации района, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, Служба спасения района, поселения и организации | - |  |
|  | Соревнования по программе «Школа безопасности» 1 этап общешкольных соревнований; | март; | администрация общеобразовательных учреждений, управление образованием, отдел ГО и ЧС администрации района и ЕГПЕР, Служба спасения района, поселения района, пресс-служба, СМИ | - |  |
|  | 2 этап общешкольных соревнований; | апрель; |  | - |  |
|  | районный этап соревнований | май |  | - |  |
|  | Проведение соревнований «Юный пожарный» | март-апрель | администрация общеобразовательных учреждений, управление образованием, отдел ГО и ЧС администрации района, ПСЧ №38, ПЧ-7, ПЧ-24, ПЧ-37 | - |  |
|  | Проведение всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности с организацией встреч с ветеранами: во Всемирный день гражданской обороны в День пожарной охраны; в День знаний; в День гражданской обороны | 1 марта, 30 апреля, 1 сентября, 4 октября | администрация образовательных учреждений, управление образованием, отдел ГО и ЧС администрации района и ЕГПЕР, ПСЧ №38, ПЧ-7, ПЧ-24, ПЧ-37, Ейский ПСО, ГИМС | - |  |
|  | Проведение зачета и допуск к работе оперативных дежурных ЕДДС | 18-22 декабря | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны. Проверка готовности защитных сооружений гражданской обороны. | июнь- сентябрь | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, балансодержатели ЗС ГО | - |  |
|  | Подготовка и участие в конкурсе «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» | август-сентябрь (по указанию ГУ МЧС КК) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Участие в конкурсе «Лучшее муниципальное образование в области безопасности жизнедеятельности населения» | август-ноябрь (по указанию ГУ МЧС КК) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Участие в разработке плана комплектования ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края» слушателями на 2024 учебный год | до 22 декабря | Служба спасения района (курсы ГО Ейского района), отдел ГО и ЧС администрации района, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Подведение итогов обучения населения Ейского городского поселения Ейского района в области ГО и защиты от ЧС в 2023 году и постановка задач на 2024 год с изданием муниципального правового акта | декабрь | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Анализ несения дежурства составом оперативной дежурной смены ЕДДС за месяц | ежемесячно | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, Служба спасения г.Ейска | - |  |
|  | Подготовка руководящего состава и должностных лиц ГО и РСЧС в ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС Краснодарского края» | в течение года, в соответствии с планом комплектования слушателями ГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС КК» на 2023 год | отдел ГО и ЧС администрации района и ЕГПЕР, Служба спасения района (курсы ГО Ейского района), обучаемая категория в соответствии с данными «Журнала персонального учета подготовки» и заявками | - |  |
|  | Подготовка граждан на курсах ГО Ейского района: в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; в области пожарной безопасности; в области безопасности людей на водных объектах | в течение года, в соответствии с планом комплектования слушателями курсов ГО Ейского района на 2023 год | Служба спасения района (курсы ГО Ейского района), отдел ГО и ЧС администрации района и ЕГЕР, бучаемая категория в соответствии с заявками на подготовку | - |  |
|  | Создание и совершенствование учебных объектов и средств обеспечения учебного процесса в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | в течение года | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Организация обучения неработающего населения по вопросам ГО и защиты от ЧС в учебно-консультационных пунктах | в течение года, (по отдельному плану) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
| в) общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Участие в торжественных мероприятиях, посвященных: Дню защитников Отечества; Дню пожарной охраны; Дню Победы; Дню России; Дню образования Гражданской обороны; Дню народного единства; Дню спасателя Российской Федерации | 23 февраля; 30 апреля; 9 мая; 12 июня; 4 октября; 4 ноября; 27 декабря | администрация ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Организация и проведение информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) и пожаров, мониторинг взаимодействия со СМИ | постоянно в течение года | общий отдел и отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, Служба спасения г.Ейска, организации | - |  |
|  | Пропаганда знаний в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах: размещение и обновление информации в сети «Интернет»; выступление (опубликование материала) в печатных и других СМИ; проведение сходов, собраний, занятий и инструктажей; изготовление и распространение среди населения тематических памяток и листовок; размещение и обновление информации на информационных стендах организаций, на досках объявлений в общественных местах; другие доступные способы. | постоянно в течение года | общий отдел и отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, Служба спасения г.Ейска, организации, СМИ | 100,8 |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Ейского городского поселения Ейского района к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
|  | Анализ наличия резервных источников электропитания в организациях Ейского городского поселения Ейского района | 12-20 января, 6-15 сентября | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Формирование доклада об организации и итогах подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС по форме 1/ОБУЧ-П | до 15 января, до 15 июня | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Подготовка и представление донесений (1/СОН) о состояния готовности автоматизированных систем централизованного оповещения, проведенных мероприятиях по их реконструкции, созданию и развитию КСЭОН об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций и локальных систем оповещения | до 20 января, до 20 июля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Контроль заключения договоров аренды и других правовых актов на передачу в пользование юридическим и физическим лицам защитных сооружений (далее – ЗС ГО) гражданской обороны, выявление незаконно приватизированных ЗС | февраль | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, управление имущественных и земельных отношений ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Анализ создания в организациях поселения резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 1-17 марта | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Анализ состояния работы по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах (разработка паспорта безопасности, ПЛАРН и другие вопросы), в том числе | 13 марта- 13 октября | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | ООО «Ейск- Порт-Виста» площадка перегрузочного комплекса по перевалке нефти и нефтепродуктов; | 13-17 марта; | ООО «Ейск-Порт-Виста» | - |  |
|  | ООО «Ейск-Порт-Виста» площадка хранения мазутного топлива; | 3-7 июля; | ООО «Ейск-Порт-Виста» | - |  |
|  | АО «Ейский морской порт» | 9-13 октября | АО«Ейский морской порт» | - |  |
|  | Формирование донесения об организации и итогах подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС по форме 1/ОБУЧ-К | до 25 марта, до 25 июня, до 25 сентября, до 25 декабря | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Участие в совместной проверке готовности населённых пунктов поселения к пожароопасному периоду 2023 года | апрель - июнь | ОНД и ПР Ейского района, отдел ГО и ЧС администрации района, Служба спасения района, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, управление ШСО | - |  |
|  | Уточнение и предоставление донесений о создании, наличии, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: по форме 1 РЕЗ/ЧС; по форме 2 РЕЗ/ЧС | до 1 апреля, до 1 июля, до 1 октября, до 30 декабря; до 1 июля, до 30 декабря | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, руководители организаций | - |  |
|  | Разработка плана основных мероприятий Ейского городского поселения Ейского района по подготовке к пожароопасному периоду в 2023 году | 3-7 апреля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Разработки плана мероприятий по организации предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров в 2023 году | 3-7 апреля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Уточнение паспортов пожарной безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров | 10-21 апреля | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Проверка оборудования и готовности к работе пунктов временного размещения (сборных эвакуационных пунктов), вопросов организации первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в поселениях района | апрель, 15-26 мая, 4 октября (во время учений и ШТ) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, администрации ПВР (СЭП) | - |  |
|  | Оценка готовности к работе пляжей, баз для стоянки маломерных судов | до 1 июня, в течение купального сезона | ГИМС, Роспотребнадзор, отдел по вопросам курорта и туризма, отдел ГО и ЧС администрации района, Ейский ПСО, отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, Службы спасения района и г.Ейска | - |  |
|  | Уточнение и представление информации согласно Регламенту сбора и обмена информацией в области ГО в соответствии с приложением 13 приказа МЧС России от 27.03.2020 №216 ДСП | к 8 июня, к 20 декабря | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Уточнение и предоставление сведений для формирования доклада о состоянии гражданской обороны муниципального образования Ейский район в 2023 году (2/ДУ) | Июнь, ноябрь-декабрь | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Анализ организации выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ейского городского поселения Ейского района | до 1 сентября | межведомственная рабочая группа мониторинга мероприятий по обеспечению пожарной безопасности отдел ГО и ЧС ЕГПЕР | - |  |
|  | Уточнение готовности учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля к проведению радиационного и химического контроля в системе ГО и ЧС | 2-13 октября | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, учреждения СНЛК | - |  |
|  | Участие в проверке готовности образовательных учреждений района к началу учебного года в противопожарном отношении | 1-18 августа | ОНД и ПР, отдел ГО и ЧС администрации района и ЕГПЕР, образовательные учреждения района | - |  |
|  | Анализ работы учебно-консультационных пунктов по обучению в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах неработающего населения (проведение смотра-конкурса на лучший УКП) | 16-27 октября | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, администрации УКП | - |  |
|  | Анализ создания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий ГО в Ейском городском поселении и организациях | 9-27 октября | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Уточнение и представление сведений для формирования доклада о состоянии защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в 2023 году | ноябрь-декабрь (по указанию министерства ГО и ЧС края) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Проверка состояния элементов систем оповещения населения (РАСЦО, МАСЦО и КСЭОН) на подведомственной территории, контроль проведения технического обслуживания оконечных устройств систем оповещения, находящихся на балансе | ежемесячно | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Анализ выполнения основных мероприятий в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2023 году | ежемесячно | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации | - |  |
|  | Контроль выполнения решений КЧС и ПБ, эвакуационной комиссии и комиссии ПУФ | в течение года (согласно срокам) | отдел ГО и ЧС ЕГПЕР, организации, создающие КЧС и ПБ, ЭК и комиссию ПУФ | - |  |

| Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ейского городского поселения Ейского района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д.Г. Ухов |